## Template
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan?
Wat ga je doen?
Wat zijn je problemen?

## 26-02-2016
2016-02-26
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | GitHub Bekeken | / | scope.md geschreven | Github volledig doorlopen, snap het nu perfect | Github bekeken, scum template gemaakt. | GitHub bekeken
Wat ga je doen? | Use Case “Eventlijst van standpunt student” Beschrijving Pagina “Eventlijst” Beschrijving JavaScript / Jquery (Bootstrap) Facebook Info Doornemen | Use case “vervoersysteem”, beschrijving websitepagina “Vervoersysteem”, beschrijving HTML5 / CSS3, doornemen cursus Facebook API | use case "eventrating, student kan een event een waardering geven", gitignore onderzoeken, sql server in de cloud onderzoeken, beschrijving home/newsfeed pagina, beschrijving asp.net mvc | Use case controle van organisatie + reviews, Beschrijving van profiel pagina organisatie, Bestuderen van ADO.Net SQL | Use case Aanwezigheidsstatistieken (De raadpleging van de aanwezigheid). Statistiekenpagina beschrijven. Twitter API doornemen en beschrijven. Facebook api crusus doornemen. | Use case maken over het filteringsysteem en mutual friends, een paginabeschrijving over het filteringsysteem en het de Facebook API bespreken
Wat zijn je problemen? | / | / | /

## 02-03-2016
2016-03-02
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | use case: Evenementenlijst + Diagram Beschrijving pagina: Evenementenlijst Beschrijving taal: Bootstrap | Use case “vervoersysteem”, beschrijving websitepagina “Vervoersysteem”, beschrijving HTML5 / CSS3, cursus Facebook API doorgenomen | use case "eventrating, student kan een event een waardering geven", gitignore onderzoeken, sql server in de cloud onderzoeken, beschrijving home/newsfeed pagina, beschrijving asp.net mvc | use case controle op reviews/organisaties, beschrijving ado.net en sql, beschrijving van beide pagina's. | Use case Aanwezigheidsstatistieken (De raadpleging van de aanwezigheid). Statistiekenpagina beschrijven. Twitter API doornemen en beschrijven. Facebook api crusus doornemen. | Use case maken over het filteringsysteem en mutual friends, een paginabeschrijving over het filteringsysteem en het de Facebook API bespreken
Wat ga je doen? | Use cases verwerken en uniform maken Docx bestanden omzetten naar MD bestanden | scope.md aanpassen | contextdiagram maken, agendapunten voorbereiden en werkjes controleren | Use cases afmaken, diagram maken, scrum invullen (nu bezig), samenvoegen van alle taalbeschrijvingen. | Visio diagrammen samenvoegen en generaliseren + inleiding database | Afmaken Facebook API + bundelen paginabeschrijvingen
Wat zijn je problemen? | / | / |  |  | /

## 04-03-2016
2016-03-04
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | docx bestanden omgezet naar md. SUC nagekeken en samengevoegd in 1 bestand | SUC nagekeken + bestanden overlopen op fouten |  |  | Visio diagrammen samenvoegen en generaliseren + inleiding database | Afmaken Facebook API + bundelen paginabeschrijvingen
Wat ga je doen? | UML Deployment diagram onderzoeken Eerste schetsen van de website mockups
Wat zijn je problemen? | /

## 11-03-2016
2016-03-11
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | Bestand “analyse.pdf” verzonden naar EPOS Verslag 04/02/2016 gemaakt Website ‘Eerste Test Design’
Wat ga je doen? | Bootstrap course “Code School” | Mockups maken van desktop app, starten aan domain modelling
Wat zijn je problemen? | Kennis Bootstrap ontbreekt

## xx-03-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan?
Wat ga je doen?
Wat zijn je problemen?