## 24-04-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | homepage desktop aangemaakt | Nieuws sectie gecreëerd | Functies geschreven | Registratie met salt | /
Wat ga je doen? |  | beheer gebruikers | Organisaties implementeren | Web api schrijver voor de desktop | Met een bob mee gaan | /
Wat zijn je problemen?

## 29-04-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | Models geïmplementeerd desktop | homepage website | functies aangemaakt | Bob systeem | /
Wat ga je doen? |  | Verderwerken menu | Nieuws sectie aanmaken | Repositories aanmaken | registratie gebruiker | /
Wat zijn je problemen?

## 06-05-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | Models geïmplementeerd desktop | Overzicht artikels, evenementen | / | Login form | Homepage website
Wat ga je doen? |  | Verderwerken menu, beheer gebruikers | reviews bij evenementen | Reviewspage desktop | registratie organisatie | Twitter feed homepage
Wat zijn je problemen?

## 13-05-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | beheer gebruikers, beheer organisaties, overzicht logins, filtering | / | / | Tips, profielsettings | twitterfeed
Wat ga je doen? |  | layout aanpassingen desktop | filtering events | updating statspage | bob systeem aanpassen | partners toevoegen
Wat zijn je problemen?

## 20-05-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | Bugfixing, own mailwindow | bugfixing | / | Bugfixing | partnerpage website
Wat ga je doen? |  | statspage | / | Tips en partner page desktop | bob systeem aanpassen | /
Wat zijn je problemen?

## template
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan?
Wat ga je doen?
Wat zijn je problemen?

## 26-02-2016
2016-02-26
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | GitHub Bekeken | / | scope.md geschreven | Github volledig doorlopen, snap het nu perfect | Github bekeken, scum template gemaakt. | GitHub bekeken
Wat ga je doen? | Use Case “Eventlijst van standpunt student” Beschrijving Pagina “Eventlijst” Beschrijving JavaScript / Jquery (Bootstrap) Facebook Info Doornemen | Use case “vervoersysteem”, beschrijving websitepagina “Vervoersysteem”, beschrijving HTML5 / CSS3, doornemen cursus Facebook API | use case "eventrating, student kan een event een waardering geven", gitignore onderzoeken, sql server in de cloud onderzoeken, beschrijving home/newsfeed pagina, beschrijving asp.net mvc | Use case controle van organisatie + reviews, Beschrijving van profiel pagina organisatie, Bestuderen van ADO.Net SQL | Use case Aanwezigheidsstatistieken (De raadpleging van de aanwezigheid). Statistiekenpagina beschrijven. Twitter API doornemen en beschrijven. Facebook api crusus doornemen. | Use case maken over het filteringsysteem en mutual friends, een paginabeschrijving over het filteringsysteem en het de Facebook API bespreken
Wat zijn je problemen? | / | / | /

## 02-03-2016
2016-03-02
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | use case: Evenementenlijst + Diagram Beschrijving pagina: Evenementenlijst Beschrijving taal: Bootstrap | Use case “vervoersysteem”, beschrijving websitepagina “Vervoersysteem”, beschrijving HTML5 / CSS3, cursus Facebook API doorgenomen | use case "eventrating, student kan een event een waardering geven", gitignore onderzoeken, sql server in de cloud onderzoeken, beschrijving home/newsfeed pagina, beschrijving asp.net mvc | use case controle op reviews/organisaties, beschrijving ado.net en sql, beschrijving van beide pagina's. | Use case Aanwezigheidsstatistieken (De raadpleging van de aanwezigheid). Statistiekenpagina beschrijven. Twitter API doornemen en beschrijven. Facebook api crusus doornemen. | Use case maken over het filteringsysteem en mutual friends, een paginabeschrijving over het filteringsysteem en het de Facebook API bespreken
Wat ga je doen? | Use cases verwerken en uniform maken Docx bestanden omzetten naar MD bestanden | scope.md aanpassen | contextdiagram maken, agendapunten voorbereiden en werkjes controleren | Use cases afmaken, diagram maken, scrum invullen (nu bezig), samenvoegen van alle taalbeschrijvingen. | Visio diagrammen samenvoegen en generaliseren + inleiding database | Afmaken Facebook API + bundelen paginabeschrijvingen
Wat zijn je problemen? | / | / |  |  | /

## 04-03-2016
2016-03-04
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | docx bestanden omgezet naar md. SUC nagekeken en samengevoegd in 1 bestand | SUC nagekeken + bestanden overlopen op fouten | contextdiagram maken, agendapunten voorbereiden en werkjes controleren |  | Visio diagrammen samenvoegen en generaliseren + inleiding database | Afmaken Facebook API + bundelen paginabeschrijvingen
Wat ga je doen? | UML Deployment diagram onderzoeken Eerste schetsen van de website mockups |  | statistiekenpagina en homepage mockup |  | templates
Wat zijn je problemen? | / |  | / |  | /

## 11-03-2016
2016-03-11
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | Bestand “analyse.pdf” verzonden naar EPOS Verslag 04/02/2016 gemaakt Website ‘Eerste Test Design’ |  | statistiekenpagina en homepage mockup | ZIEK | templates
Wat ga je doen? | Bootstrap course “Code School” | Mockups maken van desktop app, starten aan domain modelling | UML class diagram | Mockups maken | mockup evenementen lijst | Aanmaken desktop mockups
Wat zijn je problemen? | Kennis Bootstrap ontbreekt

## 18-03-2016
2016-03-18
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | Mockups gemaakt: Login + Registreren + Filtering Gebruikers + Aansprakelijkheid Architecture.png (UML Deployment Diagram) gemaakt Mockups samengebracht in mockups.md | Mockups desktop gemaakt + vervoersysteem, klein deel domeinklasse | UML class diagram | mockup desktop app | mockup evenementen lijst | Aanmaken desktop mockups
Wat ga je doen? | Azure handleiding doornemen Code onderdelen voorbereiden |  | Azure opzetten | Mensen helpen met azure
Wat zijn je problemen?

## 15-03-2016
2016-03-15
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? | Taak 2 & 3 ingezonden Vorige doelstelling zijn nog niet gedaan! | / | / | Klein deel van de code beschreven | / | /
Wat ga je doen? | Azure handleiding doornemenCode onderdelen voorbereiden Starten met de code |  |  | Verder werken aan huidige code
Wat zijn je problemen? | /

## 20-04-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | loginscherm desktop aangemaakt | Modellen gecreëerd + richtlijnen | Gui afgewerkt (huidige versie) | Event zien + meedoen | /
Wat ga je doen? |  | menu aanmaken desktop | Helpen met FAQ, database connectie leggen | Beginnen aan de functies | Bob systeem | /
Wat zijn je problemen? |  | problemen background menu

## 22-04-2016
Datum
| Rudy Mas | Joran Claessens | Kevin Strijbos | Sacha Reyskens | Bram Van Vleymen | Frédérique Van Wonterghem
Wat heb je gedaan? |  | Menu aangemaakt | Helpen met FAQ, database connectie leggen | Functies geschreven | aanmelden als bob + lijst van bobs weergeven(nog geen ui) | /
Wat ga je doen? |  | WebApi hernemen | Nieuws sectie aanmaken | Web api schrijver voor de desktop | Registratie met salt | /
Wat zijn je problemen? |  | kennis WebApi ontbreekt